晋残福基函［2013］11号

关于做好“集善工程·启明行动”

第三期项目的通知

各有关市、县残联及项目定点医院：

为帮助更多的贫困白内障患者重见光明、脱贫致富，在爱心企业的支持下，我会与中国残疾人福利基金会自2010年起共同在我省开展“集善工程﹒启明行动”，为我省贫困白内障患者免费实施复明手术，第一、二期项目已经完成并取得了良好的社会效益。在中国残疾人福利基金会的支持下，我会决定在我省太原、大同、朔州、忻州、晋中、吕梁市开展“集善工程﹒启明行动”第三期项目，现将有关事项通知如下：

一、项目内容

2013年4月——2013年12月，为我省太原、大同、朔州、忻州、晋中、吕梁市的1000名贫困白内障患者免费实施复明手术。

二、项目定点医院

山西省康复研究中心、太原爱尔眼科医院。

三、项目实施程序

（一）做好病员筛查工作

1、各市、县残联通过残疾人社区康复服务网络，会同定点医院眼科医护人员，严格按照手术对象标准和条件对本地区白内障患者进行筛查

2、通过新闻媒体等多种形式向贫困白内障患者承诺，凡具有手术适应症、本人自愿接受手术的贫困白内障患者，可到县级残联申请，县级残联及时上报并协同定点医院安排检查确诊。

3、符合救助条件的患者将本人基本情况填入《“集善工程﹒启明行动”贫困白内障患者免费手术登记表》（附表1）中，并携带家庭贫困证明和本人身份证复印件到定点医院就诊。

（二）严格手术操作规范，确保手术效果  各市县残联根据筛查情况，配合定点医院组织患者安排手术，手术完成后填写《“集善工程﹒启明行动”贫困白内障患者免费手术登记表》（附表2）

（三）做好数据库的登记统计 由定点医院根据《“集善工程﹒启明行动”贫困白内障患者免费手术登记表》进行汇总，录入“集善工程﹒启明行动”贫困白内障患者免费手术数据库，并将附表2、附表3上报至省残疾人福利基金会。

（四）检查评估  项目结束后，由中基会、省基金会对患者进行回访，检查并验收项目总体情况，对“集善工程﹒启明行动”工作进行总结；同时在项目实施整个过程中接受中国残疾人福利基金会项目管理办公室的督导检查。

四、项目要求

1、项目筛查过程中要详细统计符合条件的贫困白内障患者数量、分布情况等，做到底数清、情况明、资料全，确定免费手术的实际需求。同时建立随报制度，对于贫困白内障患者，随时发生、随时报告、随时登记。

2、各定点医院要严格执行白内障手术操作规范，做好术前检查、入院、术后护理、随访，与患者签定手术协议，按照国家有关规定处理医疗事故纠纷,独立承担医疗事故责任。

3、各市、县残联及各定点医院要在项目实施过程中，通过新闻媒体、入户走访、发放宣传资料等形式做好宣传工作，让更多的白内障患者和社会各界了解启明行动，向社会宣传防盲知识，同时接受社会各界和新闻媒体的监督。

五、本项目联系人

山西省残疾人福利基金会 
　　地址：山西省太原市寇庄西路42号   邮编：030012
　　联系人：武鹏飞      电话/传真：（0351）7230494

网址：www.sxwfh.org.cn    邮箱：sxcjrjjh@163.com

附表：1、山西省“集善工程﹒启明行动”贫困白内障患者免费复明手术登记表

2、山西省“集善工程﹒启明行动”贫困白内障患者复明手术花名册

3、山西省“集善工程﹒启明行动”贫困白内障患者复明手术汇总表

（下载附表1—3详见www.sxwfh.org.cn下载中心）

山西省残疾人福利基金会

2013年4月22日

附表１

山西省“集善工程•启明行动”(2013年度)

贫困白内障患者免费复明手术登记表

编号：

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  | 民族 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家庭详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |
| 贫困状况： □贫困户 □低保户 |  |  | 是否属于： □特困户 □五保户 |  |  |  |  |  |  |
| 手术眼 | □右眼 □左眼 |  | 手术方式 |  |  | □小切口 □超乳 |  |  |  |
| 手术时间 |  |  | 主管医生 签字 |  |  |  |  |  |  |
| 术前视力 |  | １．光感 ２．手动 ３．数指 4. 0.02∽0.04 5. ≥0.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 术后视力 |  | １．未脱盲 ２．脱盲 ３．脱残 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目补助 金额 |  |  |  | 患者或家属 签字 |  |  |  |  |  |
| 手术机构 盖章 | 年 月 日 |  |  | 残联或基金会审核 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：1、此表由手术机构和患者家属共同填写，一式三份，市（县）残联一份，手术机构一份，报省残疾人基金会一份。2、接受手术患者身份证复印件、贫困证明附于本表后。

附表 2

山西省“集善工程·启明行动”(2013年度) 贫困白内障患者汇总表

填表单位（盖章）：                                               填表时间：

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 家庭住址 | 联系电话 | 手 术 眼 | 术前视力 | 免费手术 登记编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：此表由定点医院报省“集善工程·启明行动”项目管理办公室，电子版报到省基金会邮箱

附表 3

山西省“集善工程·启明行动”(2013年度)

贫困白内障患者复明手术汇总表

填表单位（盖章）：                       填表时间：

| 编号范围 （ 至 ） | 复明手术 完成数 |  | 手术质量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （例） | 其中人工晶体植入数（例） | 脱盲数 （例） | 脱 盲 率 （%） | 脱 残 数 （例） | 脱 残 率 （%） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

填表说明：此表由定点医院报省“集善工程·启明行动”项目管理办公室