晋残福基函［2013］12号

关于开展山西省第二期“集善爱心书屋·

文化助残行动”图书捐赠项目的通知

各市残联及各有关单位：

根据《中国残疾人事业“十二五”发展纲要》中“加强公共文化服务，满足残疾人基本文化需求；丰富残疾人文化生活，发展残疾人文化艺术”的要求，为丰富我省残疾人的文化生活，在北京国泰康扶国际贸易有限公司和北京万国经典书城的大力支持下，2012年第一期项目共为15个图书室配发了300万元码洋的图书，得到了良好的社会反响。经理事会同意，我会决定在我省开展实施第二期“集善爱心书屋﹒文化助残行动”图书捐赠项目，为我省有条件的市县捐赠图书，建立“集善爱心书屋”。现将有关事项通知如下：

一、项目内容

北京国泰康扶国际贸易有限公司、北京万国经典书城向我会捐赠总码洋价值人民币300万元的图书，资助我省有条件的市县残联建立“集善爱心书屋”。

二、组织机构

为将该项目实施好，经理事会同意，设立“集善爱心书屋·文化助残行动”图书捐赠项目领导小组和项目办公室，全面负责项目的组织实施。

1、项目领导组

主  任：郭贵仁  山西省残疾人联合会党组书记、理事长

副主任：郭新志  山西省残疾人联合会副理事长

2、项目办公室

主  任：董  先  山西省残疾人福利基金会秘书长

副主任：各市残联理事长

组成人员：张凯英、各市残联项目负责人

三、项目经费

1、本项目所需的图书分装打包及运费等经费由省残疾人福利基金会负责筹集支付。

2、各市图书室建设、书柜等设备配置、人员配备等经费由各市解决。

四、项目实施

本期项目优先为地市级建立“集善爱心书屋”，各市根据本地情况可以申报市本级和1—2个县，第一期项目已实施的市可申报一个县。

（一）项目申请程序

1、各市残联向山西省残疾人福利基金会“集善爱心书屋·文化助残行动”图书捐赠项目办公室提交项目申请报告（见附件1）。项目申请报告应包括以下内容：

（1）本地区图书需求情况，拟建“集善爱心书屋”实际使用面积；

（2）成立本地区图书捐赠项目领导小组并附名单；

（3）本地区图书分配方案；

（4）图书接收地址及联系人（见附件2）；

（5）项目启动时间

2、“集善爱心书屋·文化助残行动”图书捐赠项目办公室对提交的项目申请报告进行审议。审核批准后，山西省残疾人福利基金会与各市残联签署资助协议（见附件3）。

（二）项目实施流程

1、各市残联需成立“集善爱心书屋·文化助残行动”图书捐赠项目领导小组，制定本地区项目实施方案，并指定专人负责本项目的实施。

2、各市残联向省残疾人福利基金会提交的项目申请报告中要说明图书需求数量及准确的接收地址和联系方式。

3、经省项目办公室审核后，根据各市申请情况分配图书数量，并协调北京经典万国书城组织图书发往各市接收点。各市残联在收到图书5个工作日内，需向省残疾人福利基金会提交图书验收表（见附件4）。

4、各市收到图书后，择时举行本地区“集善爱心书屋·文化助残行动”图书捐赠项目启动仪式，并邀请省残疾人福利基金会、北京经典万国书城领导出席。

5、各市残联需定期开展项目自查评估，整理项目相关资料（包括图书接收表及书目、本地区媒体报道材料、本地区开展项目启动仪式和残疾人读书活动的相关音像、照片材料5张以上）报省残疾人福利基金会。

6、省残疾人福利基金会对各市“集善爱心书屋·文化助残行动”图书捐赠项目的组织实施进行指导和监督。

7、各市残联在“集善爱心书屋·文化助残行动”图书捐赠项目结束后，需编写项目实施报告，并上报省残疾人福利基金会。省残疾人福利基金会汇总后向社会公布。

五、项目时间安排

1、项目申报：2013年5月1日——6月10日

2、项目审核：2013年6月10日——6月20日

3、图书配发：2013年6月20日——10月30日

4、项目验收：2013年11月1日——11月30日

六、项目要求

1、各市残联要把是否有符合条件的图书室作为图书分配的前提条件，有条件的市、县/区先开展实施，不搞平均分配，要把每个图书室做成典范，切实为丰富残疾人文化生活服务。

2、各受助机构要提供符合条件的图书室，尽量安排残疾人负责管理。接收捐赠的图书要建立账册,妥善管理, 并保证不将项目图书发放给个人或挪作他用。所有捐赠图书要加盖项目捐赠专用章（模板另附），图书室要将“集善爱心书屋”牌匾挂于显著位置（基金会已统一制作，各单位领取）。

3、各市在项目启动仪式和项目实施过程中要通过媒体宣传、文件、宣传资料等形式让更多的残疾人和社会各界了解“集善爱心书屋”，真正为丰富残疾人文化生活服务，唤起全社会的爱心，帮助更多的残疾人，同时接受社会各界和媒体的监督。

七、项目联系人

山西省残疾人福利基金会

联系人：张凯英  电话/传真：（0351）7233354

手机：13191056006

地址：太原市寇庄西路42号，邮编：030012

网址：www.sxwfh.org.cn（文件电子版下载见网站下载中心）

邮箱：sxcjrjjh@163.com

山西省残疾人福利基金会

2013年4月27日

附件1：

“集善爱心书屋·文化助残行动”图书捐赠项目申请表

| 申请单位 | 单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 单位地址 |  | 邮编 |  |
|  | 单位法人 |  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 项目负责人 |  | 电话 |  | 手机 |  |
|  | 电子信箱 |  |
| 本地区图书室情况调查 | 市/县/区 | 拟建图书室面积 | 已有图书数量 | 需补充图书数量 | 十二五期间拟新建图书室数量 |
| 申请内容 | 我单位今特向山西省残疾人福利基金会申请“集善工程﹒文化助残行动”图书捐赠项目图书 册，总码洋 万元，用于“集善爱心书屋”建设，丰富残疾人文化生活。 申请单位签章： 申 请 日 期： |

注：1、请于本申请表后附项目实施方案，内容包括：项目分配方案，项目领导组成员、项目实施细则等内容。

2、请认真填写本地区市本级和各县区图书室情况调查，为今后项目开展提供依据。

3、10万元码洋的图书约2000册。

附件2：

“集善爱心书屋·文化助残行动”图书捐赠项目

接收地址确认单

| 资助单位名称 | （公章） | 联系人及电话 |  | 总计 | 图书 册， 总码洋人民币 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图书 接收 单位 | 单位及地址 |  | 邮编 |  | 接收人及电话 |  | 数量 | 图书 册， 总码洋人民币 元 |
|  | 单位及地址 |  | 邮编 |  | 接收人及电话 |  | 数量 | 图书 册， 总码洋人民币 元 |
|  | 单位及地址 |  | 邮编 |  | 接收人及电话 |  | 数量 | 图书 册， 总码洋人民币 元 |
|  | 单位及地址 |  | 邮编 |  | 接收人及电话 |  | 数量 | 图书 册， 总码洋人民币 元 |
|  | 单位及地址 |  | 邮编 |  | 接收人及电话 |  | 数量 | 图书 册， 总码洋人民币 元 |
|  | 单位及地址 |  | 邮编 |  | 接收人及电话 |  | 数量 | 图书 册， 总码洋人民币 元 |

说明：1、图书接收单位为拟资助的市/县情况。2、10万码洋图书约2000册。

附件3：

“集善爱心书屋·文化助残行动”图书捐赠项目

资助协议书

甲方：山西省残疾人福利基金会

地址：太原市寇庄西路42号    邮编：030012

法定代表人：董  先

电话：（0351）7230586   传真：（0351）7230586

乙方：

地址：                        邮编：

法定代表人：

电话：                  传真：

为构建社会主义和谐社会，弘扬人道主义精神，丰富残疾人文化生活，北京经典万国书城向我会捐赠一批图书，帮助我省建立“集善爱心书屋”。经甲乙双方友好协商，共同在乙方所在地开展“集善爱心书屋﹒文化助残行动”图书捐赠项目，并就合作内容、双方权利义务等有关事项，达成如下协议：

一、合作项目

甲乙双方共同开展“集善爱心书屋﹒文化助残行动”图书捐赠项目，甲方向乙方资助图书       册，价值码洋        元人民币。

二、甲方的权利与义务

1、本协议签定60日内，甲方向乙方资助图书       册，价值总码洋        元人民币。

2、甲方有权全程参与乙方开展“集善爱心书屋﹒文化助残行动”图书捐赠项目的全部活动，并有权对此项目的每期活动进行实地检查及评估。
     3、甲方有权对项目收益对象的资质进行审核确定。

4、甲方具有对拨付给乙方的图书，使用情况进行不定期检查和督察的权利；如发现项目实施单位工作人员的项目实施行为不适当的，甲方有权要求项目实施单位及时更换实施人员。

5、如项目实施单位未按照本协议约定内容开展相关工作，甲方有权提出针对性的限期整改意见，如在甲方给予的项目宽限期内，乙方仍未取得明显改善的，甲方有权在有效通知乙方后单方终止此合作项目。

6、甲方有权对项目单位的项目实施行为及实施效果进行跟踪监督及评估。

7、乙方在项目实施中应本着审慎善意的原则使用资助物资，甲方如发现项目实施工作人员因故意或重大过失导致项目物资流失或将项目物资挪作他用的，甲方有权采取相关法律措施予以解决。

三、乙方的权利和义务

1、乙方应在本协议签订5日内，向甲方提供“集善爱心书屋﹒文化助残行动”图书捐赠项目详细接收地址。

2、甲方将图书运输至乙方提供的接收地址后，乙方应负责图书的卸货工作，并承担相应费用。

3、乙方在收到甲方提供的图书后，需向甲方提交图书验收表。

4、乙方需成立“集善爱心书屋﹒文化助残行动”图书捐赠项目领导小组，安排专人负责“集善爱心书屋﹒文化助残行动”图书捐赠项目在本地区的实施。并择时举行本地区“集善爱心书屋﹒文化助残行动”图书捐赠项目启动仪式。

5、乙方应按照甲方的要求及本协议的约定，本着合理和社会效益最大化的原则分配图书，避免平均分配；并应向甲方提交项目执行进展情况的报告，并应当按照甲方的要求提交捐赠图书使用情况的相关资料。

6、乙方向本地区发放图书时需填写图书发放表，并提交给甲方。乙方需选定能提供符合阅览室条件的市/县/区作为“集善爱心书屋﹒文化助残行动”图书捐赠项目的支持单位。

7、乙方在组织实施当地“集善爱心书屋﹒文化助残行动”图书捐赠项目时，需使用本项目统一标识。

8、乙方对于甲方对项目实施过程的监督和管理，应给予积极配合。

9、乙方应对项目活动实施情况开展定期自查评估，整理项目相关材料（包括图书分配表、本地区图书室建设情况、本地区媒体报道材料、本地区开展项目启动仪式和其他活动的相关音像、图文材料）上报甲方。如项目实施过程中出现问题，应及时向甲方通报；对于甲方提出意见和建议，乙方应制定切实可行的具体措施，并应将该整改措施及实施情况及时报送甲方。

10、项目实施结束后，乙方应就项目实施的全部情况向甲方提交项目实施专项报告。

四、双方可就本资助协议履行中出现的相关问题，达成其他补充性协议，双方一致同意补充协议为本协议不可分割的一部分，并同本协议具有同等法律效力。

五、如本协议在履行中遭遇不可抗力之因素（如战争、水灾、火灾、地震等）导致迟延履行本协议或无法履行本协议时，遭遇不可抗力一方不负法律责任，但应在客观条件允许的情况下尽快将有关不可抗力因素通知对方，并应依据客观条件及时出具相应证明材料。

六、本协议一式四份，双方各执两份，均具同等法律效力。

七、本协议自甲乙双方有权签约人签字盖章后即刻生效。

八、本协议于     年   月     日签订于          。

甲方：山西省残疾人福利基金会        乙方：

法定代表人（授权代表）：          法定代表人（授权代表）：

签署日期：                       签署日期

附件4：

“集善爱心书屋·文化助残行动”图书捐赠项目

验收证明表

| 基 本 信 息 | 单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  |
|  | 联 系 人 |  | 电 话 |  |
| 验 收 信 息 | 图书到货数量 |  | 总码洋 |  |
|  | 验 收 人 |  | 电 话 |  |
|  | 我单位已收到上述捐赠物资。 验收单位签章： 日 期： 年 月 日 |

说明：图书目录打印（复印）后加盖公章附于本表后。